## Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Proyecto Final de Microcontroladores
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda E2, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C2. | Medición de Volumen De Agua | Fecha de inicio del proyecto: |  | 2022-06-01
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Hay un incremento de desplazamiento en la celda E3. La barra de desplazamiento se encuentra en las celdas H3 a M3. Al aumentar el valor del incremento de desplazamiento o usar la barra de desplazamiento, se incrementará la escala de tiempo del diagrama de Gantt. Si se especifica 0 en la celda E3, se restablecerá la representación del diagrama al inicio del proyecto. | Estuardo Revolorio | Incremento de desplazamiento: |  | 0
Para modificar el tipo predeterminado de marcador de hito, escriba un 0, 1 o 2 en la celda E5. El marcador correspondiente aparecerá en la celda F5. Para cambiar los marcadores, modifique el formato condicional de la celda y la tabla siguiente. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas H4 a BK4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto y el incremento de desplazamiento. Incremento de desplazamiento: la etiqueta se encuentra en la celda C4. |  | Marcador de hito: |  | 1 | 1 | junio | [34 empty] | julio
Las celdas H5 a BK5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. Las fechas anteriores al día actual están sombreadas. | time axis 2022-06-01 to 2022-07-26
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B7 a BK7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda H7 y continúa hasta la celda BK7. Todo el gráfico de la escala de tiempo del proyecto se genera automáticamente basándose en la categoría, la fecha de inicio y el número de días especificados en la tabla Hitos. Las fórmulas de estas celdas permiten crear la apariencia del diagrama de Gantt. No modifique estas celdas. | Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Número de días | time axis 2022-06-01 to 2022-07-26
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Especifique la información del proyecto desde la celda B8 a la celda F8. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B8 a G32. Escriba la descripción del hito, asigne una persona al elemento, escriba el progreso de la tarea como un porcentaje de finalización, indique una fecha de inicio y especifique la duración de la tarea en número de días. El diagrama de Gantt se actualizará automáticamente cuando se escriban los datos. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A33. | Presentar y aprovación de proyecto.
| Ánalisis General | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-01 | 8
| Definición de Alcance | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-07 | 10
| Ánalisis de Herramientas | Estuardo Revolorio | 100% | 2019-06-10 | 5
| Planificación |  | 100%
| Búsqueda de Dispositivos | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-01 | 60
| Aprovisionamiento de herramientas | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-08 | 45
| Configuración de herramientas | Estuardo Revolorio | 100% | 10/06/20122 | 45
| Investigación de Proyecto | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-10 | 45
| Investigación de casos de uso | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-10 | 45
| Desarrollo |  | 100% |  | 45
| Configuración con base a diagramas | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-20 | 30
| Preparación de Dipositivos | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-22 | 14
| Configuración de Escenarios | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-25 | 15
| Programación de proyecto | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-06-25 | 5
| Pruebas de funcionamiento y Entrega |  | 100%
| Pruebas de funcionamiento | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-07-01 | 30
| Corrección de errores | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-07-01 | 30
| Pruebas de funcionamiento | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-07-01 | 30
| Entrega de Proyecto | Estuardo Revolorio | 100% | 2022-07-02 | 30
Esta es una fila vacía.
Esta fila marca la finalización de los datos de hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila. Para agregar más elementos, inserte filas nuevas encima de esta. | Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Información
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Solo tiene que especificar la descripción de las tareas, indicar el progreso como porcentaje de finalización de la tarea, especificar una fecha de inicio y escribir el número de días para completar la tarea. El diagrama de Gantt se actualizará automáticamente. Una barra de desplazamiento le permite desplazarse por la escala de tiempo. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas. Para personalizar la apariencia del gráfico, modifique los formatos condicionales. Las fechas anteriores al día actual están sombreadas en la escala de tiempo.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. Diagrama de Gantt Información Se cuenta con una cisterna de agua, pero esta no se controla desde ningún sistema de automatización. Básicamente el objetivo de este proyecto es entregar un prototipo de medición de nivel de agua de una cisterna a través de la combinación de dispositivos como sensores ultrasónicos esperando instrucciones de desarrollo quemado en un dispositivo Arduino. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.